## 系统管理
说明：具体功能需求、业务流程请参照原型图和UI设计图
模块名称 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | 备注 | 负责人 | 开始时间 | 完成时间 | 工时/天 | 进度
系统管理 | 机构管理 | 添加 | 1.后天添加的机构默认为审核通过 2.系统自动为机构创建机构超级管理员账号 |  | 陈骁
|  | 删除 | 删除都为逻辑删除 |  | 陈骁
|  | 修改 | 只有平台管理员才能修改机构名称 |  | 陈骁
|  | 查询 |  |  | 陈骁
|  | 审核 | 审核通过后自动创建账号 |  | 陈骁
| 科室管理 | 添加 |  |  | 陈骁
|  | 删除 | 只能逻辑删除 |  | 陈骁
|  | 修改 |  |  | 陈骁
|  | 查询 |  |  | 陈骁
| 菜单管理 | 添加 |  |  | 田明
|  | 删除 | 只能逻辑删除 |  | 田明
|  | 修改 |  |  | 田明
|  | 查询 |  |  | 田明
| 角色管理 | 添加 |  |  | 田明
|  | 删除 | 只能逻辑删除 |  | 田明
|  | 修改 |  |  | 田明
|  | 查询 |  |  | 田明
|  | 添加个性化角色 | 支持机构添加自定义角色 |  | 田明
| 账号管理 | 添加 | 平台人员只能添加平台的账号 |  | 田明
|  | 删除 |  |  | 田明
|  | 修改 |  |  | 田明
|  | 查询 |  |  | 田明
| 基础字典 | 添加 |  |  | 陈骁
|  | 删除 | 只能逻辑删除 |  | 陈骁
|  | 修改 |  |  | 陈骁
|  | 查询 |  |  | 陈骁
|  | 个性化字典 | 个性化字典只能添加字典项 |  | 陈骁

## 药库管理
说明：具体功能需求、业务流程请参照原型图和UI设计图
模块名称 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | 备注 | 负责人 | 开始时间 | 完成时间 | 工时/天 | 进度
药品耗材 | 西药/中成药/中药饮片 | 新增 | 新增药品基本信息，信息写入机构药品目录中，且不与系统药品目录关联 |  | 陈骁
|  | 编辑 | 编辑机构药品信息 |  | 陈骁
|  | 删除 | 启用/停用药品 |  | 陈骁
|  | 查看 | 根据ID查询机构药品信息 |  | 陈骁
|  | 查询药品信息列表 | 根据条件查询药品信息列表 |  | 陈骁
|  | 导入药品模板 | 1、选择所需药品，导入到机构药品目录中 2、所选药品来源于系统药品目录 3、在生成的机构药品信息时，需要保存对应系统药品目录中的ID 4、由此方式生成的机构药品信息，药品的基本信息部分不允许进行修改 |  | 陈骁
| 耗材 | 新增 | 新增耗材信息 |  | 陈骁
|  | 编辑 | 编辑耗材信息 |  | 陈骁
|  | 删除 | 启用/停用耗材 |  | 陈骁
|  | 查看 | 根据ID查询耗材信息 |  | 陈骁
|  | 查询耗材信息列表 | 根据条件查询耗材信息列表 |  | 陈骁
入库管理 | 新增 |  | 新增入库单保存后状态为【待提交】，提交后状态为【待审核】 | 1、入库类型取自字典表 2、采购入库审核通过后，生成对应药品的批次信息，并生成对应批次的库存 3、每个采购入库单有且仅有一个供应商 4、其他入库审核通过后，增加对应药品的库存 | 田明
| 修改 |  | 只允许修改状态为【未通过】、【待提交】的单据 |  | 田明
| 删除 |  | 只允许删除状态为【未通过】、【待提交】的单据 |  | 田明
| 调用采购计划 |  | 调用已有的采购计划 |  | 田明
| 查看 |  | 查看入库单信息 |  | 田明
| 查询入库单列表 |  | 根据条件查询入库单列表 |  | 田明
| 审核 |  | 操作状态为【待审核】、【未通过】的单据，如果审核不通过，则进行驳回操作，并填写驳回原因，同时单据状态更新为【未通过】 |  | 田明
出库管理 | 新增 |  | 新增出库单保存后状态为【待提交】，提交后状态为【待审核】 | 1、出库审核通过后，根据对应药品批次信息，对库存进行减少 2、出库类型取自字典表 | 田明
| 修改 |  | 只允许修改状态为【未通过】、【待提交】的单据 |  | 田明
| 删除 |  | 只允许删除状态为【未通过】、【待提交】的单据 |  | 田明
| 查看 |  | 查看出库单信息 |  | 田明
| 查询出库单列表 |  | 根据条件查询出库单列表 |  | 田明
| 审核 |  | 操作状态为【待审核】、【未通过】的单据，如果审核不通过，则进行驳回操作，并填写驳回原因，同时单据状态更新为【未通过】 |  | 田明
药品盘点 | 新增 |  | 新增盘点单保存后状态为【待确认】 | 1、盘点分为部分盘点和全部盘点 2、部分盘点时，根据所选的批次药品对库存进行锁定(借助状态码进行软锁定) 3、全部盘点时，将所盘库房的库存全部锁定 4、盘点单确认后，根据明细变更对应批次药品的库存 | 陈骁 | 2018-06-13 | 2018-06-19 | 32/4 | 10
| 修改 |  | 只允许修改状态为【待确认】的单据 |  | 陈骁
| 删除 |  | 只允许删除状态为【待确认】的单据 |  | 陈骁
| 查看 |  | 查看盘点单信息 |  | 陈骁
| 查询盘点单列表 |  | 根据条件查询盘点单列表 |  | 陈骁
| 确认 |  | 操作状态为【待确认】的单据 |  | 陈骁
药品调价 | 调价 |  | 对指定药品进行调价 | 根据基础信息进行调价，对现有库存的所有批次都生效,对药品信息表中的数据进行修改 | 陈骁 | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 24/3 | 0
| 调价记录 |  | 根据条件查询药品调价记录 |  | 陈骁
| 查询调价列表 |  | 根据条件查询调价列表 |  | 陈骁
库存查询 | 库存查询 | 导出 | 导出查询结果 | 1.库存查询走药品库存表 2.有效期查询按有效期升序排序 3.低库存预警查询走药品信息表, 4.采购计划单按照不同的供货商生成不同的采购计划单，生成的采购计划单默认为待确认状态 | 田明 | 2018-06-13 | 2018-06-20 | 40/5 | 5
|  | 查询 | 根据条件查询库存信息 |  | 田明
| 有效期预警 | 导出 | 导出查询结果 |  | 田明
|  | 查询 | 根据条件查询即将过期的药品信息 |  | 田明
| 低库存预警 | 导出 | 导出查询结果 |  | 田明
|  | 查询 | 根据条件查询库存量低的药品信息 |  | 田明
|  | 生成采购计划 | 生成采购计划 |  | 田明
采购计划 | 新增 |  | 新增采购计划保存后状态为【待确认】 | 采购计划单按照每家供应商 生成一张采购计划单 | 田明 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 16/2 | 0
| 修改 |  | 只允许修改状态为【待确认】的单据 |  | 田明
| 删除 |  | 只允许删除状态为【待确认】的单据 |  | 田明
| 查看 |  | 查看盘点单信息 |  | 田明
| 查询采购计划列表 |  | 根据条件查询采购计划列表 |  | 田明
| 确认 |  | 操作状态为【待确认】的单据 |  | 田明

## 诊所侧功能模块
说明：具体功能需求、业务流程请参照原型图和UI设计图
模块名称 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | 备注 | 负责人 | 开始时间 | 完成时间 | 工时/天 | 进度
接待台 | 登记签到 | 查询 | 根据条件查询已登记的患者用户 |  | 田明
|  | 新增登记 | 添加患者用户记录包括预约数据等现场登记的默认为已签到, 约定登记的到了现场才进行签到 |  | 田明
|  | 签到 | 用户到现场后,签到后才能才能被接诊 |  | 田明
|  | 取消 | 取消用户的登记状态 |  | 田明
|  | 编辑 | 编辑用户登记数据 |  | 田明
会员管理 | 会员列表 | 新增会员 | 会员数据与患者数据使用同一张表 |  | 田明
|  | 查询 | 根据条件查询会员数据 |  | 田明
|  | 充值 | 目前线下充值，线上录入统计就行 |  | 田明
| 会员规则设置 |  | 会员规则配置 |  | 田明
| 积分规则设置 |  | 积分规则配置 |  | 田明
排班管理 | 排班模板 | 添加排班模板 | 添加排班,有号源数的就表示有排班 | 此模块业业务比较复杂 做前多思考 | 陈骁
|  | 查询模板 | 根据条件查询排班模板数据 |  | 陈骁
|  | 保存排模板 | 保存设置的排班模板 |  | 陈骁
|  | 生成排班 | 根据选择的时间段按照模板生成排班数据 |  | 陈骁
| 停诊管理 | 修改排班 | 修改排班数据 |  | 陈骁
| 临时排班 | 添加排班 | 添加个人临时排班
|  | 查询排班 | 根据条件查询排班信息 |  | 陈骁
| 排班查询 | 查询 | 根据条件查询排班数据 |  | 陈骁
|  | 导出 | 根据查询条件导出排班数据 |  | 陈骁
系统设置 |  | 登陆日志 | 根据条件查询登陆日志情况 |  | 田明
|  | 系统参数设置 | 配置系统参数 |  | 田明
模板管理 | 病历模板 | 新增 |  | 1.所有模板都分为个人 和诊所两类模板 2.模板默认保存都为启用状态 3. | 陈骁
|  | 查询 | 包括多种需要查询的场景 |  | 陈骁
|  | 删除 |  |  | 陈骁
|  | 编辑 |  |  | 陈骁
|  | 停用 |  |  | 陈骁
| 西药处方模板 | 新增 |  |  | 陈骁
|  | 查询 |  |  | 陈骁
|  | 删除 |  |  | 陈骁
|  | 编辑 |  |  | 陈骁
|  | 停用 |  |  | 陈骁
| 中药处方模板 | 新增 |  |  | 陈骁
|  | 查询 |  |  | 陈骁
|  | 删除 |  |  | 陈骁
|  | 编辑 |  |  | 陈骁
|  | 停用 |  |  | 陈骁
| 治疗模板 | 新增 |  |  | 陈骁
|  | 查询 |  |  | 陈骁
|  | 删除 |  |  | 陈骁
|  | 编辑 |  |  | 陈骁
|  | 停用 |  |  | 陈骁

## 人员
鲜虎
田明
陈骁
黄晓军
黄正兰
彭辉燕